**Приложение №1**

к Распоряжению Контрольно-счетной комиссии

муниципального образования Красногорский район

Алтайского края от 14.01. 2021 года №1

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

СВМФК 05 «ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТАЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

2021

Содержание

1. [Общие положения… 3](#_TOC_250003)
2. Понятие, цель и задачи аудита эффективности реализации

муниципальных программ 4

1. [Предмет и объекты аудита эффективности реализации муниципальных программ 4](#_TOC_250002)
2. Информационная и правовая основы проведения аудита эффективности

Реализации муниципальных программ 5

1. [Порядок проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ 6](#_TOC_250001)
2. Подготовка к проведению аудита эффективности реализации

муниципальных программ(подготовительный этап) 7

1. [Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ (основной этап)… 10](#_TOC_250000)
2. Оформление результатов аудита эффективности реализации

муниципальных программ(заключительный этап) 11

Приложение : Перечень дополнительных критериев, которые могут быть включены в оценку эффективности муниципальной программы в зависимости от

её отраслевой специфики

* 1. Общие положения
  2. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля

«Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011№6-ФЗ

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно- аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Положением о Контрольно-счётной комиссии муниципального образования Красногорский район Алтайского края, на основе положений Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

* 1. Стандарт является специализированным стандартом контроля за исполнением бюджета муниципального образования Красногорский район Алтайского края и разработан для руководства сотрудниками Контрольно- счётной комиссии муниципального образования Красногорский район Алтайского края (далее – КСК) по осуществлению аудита эффективности реализации муниципальных программ (далее – аудит эффективности реализации муниципальных программ).
  2. Целью Стандарта является установление общих правил, порядка подготовки и проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ.
  3. Задачами Стандарта являются:

определение содержания аудита эффективности реализации муниципальных программ;

определение основных этапов и процедур организации и проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ.

* 1. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован настоящим Стандартом, решение принимается Председателем КСК и оформляется распоряжением КСК.
  2. Стандарт является обязательным к применению КСК, а также привлеченными к проведению контрольных мероприятий экспертами и специалистами.
  3. Понятие, цель и задачи аудита эффективности реализации муниципальных программ
  4. Аудит эффективности реализации муниципальных программ представляет собой оценку соотношения результатов с затраченными ресурсами, достижения целей, задач, показателей муниципальной программы, деятельности по достижению результатов реализации муниципальной программы.
  5. Целью аудита эффективности реализации муниципальных программ является оценка эффективности использования бюджетных средств и достижения запланированных показателей, предусмотренных муниципальными программами (результативности и эффективности), разработка предложений по повышению эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Красногорский район Алтайского края.
  6. Задачами аудита эффективности реализации муниципальных программ являются:

1. оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы;
2. оценка достижения цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
3. определение причин не достижения цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
4. подготовка предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальных программ и улучшению организации их реализации.
   1. Предмет и объекты аудита эффективности реализации муниципальных программ
      1. Предметом аудита эффективности реализации муниципальных программ является муниципальная программа и документы к ней, использование ресурсов на реализацию муниципальных программ, а также деятельность муниципальных заказчиков муниципальных программ, муниципальных заказчиков подпрограмм, ответственных за выполнение мероприятий, направленная на достижение целей и планируемых результатов реализации муниципальной программы.
      2. Объектами аудита эффективности реализации муниципальных программ являются муниципальные заказчики муниципальных программ, муниципальные заказчики подпрограмм, ответственные за выполнение мероприятий муниципальных программ.
      3. Объекты аудита эффективности реализации муниципальных программ определяются в соответствии с положениями Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».
   2. Информационная и правовая основы проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ

Правовой и информационной основой проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ являются:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Решение о бюджете муниципального образования Красногорский район Алтайского края на очередной финансовый год;

нормативные правовые акты, принятые во исполнение решения о бюджете муниципального образования Красногорский район Алтайского края;

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Красногорский район Алтайского края;

бюджетная и иная отчётность объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ;

иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения;

муниципальные программы;

отчёты о реализации муниципальных программ;

информация, размещенная на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

сборники и базы данных государственной статистической отчётности, включая данные федерального статистического наблюдения;

сведения официальных сайтов объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ;

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых КСК;

результаты проверок соответствующих контрольных и надзорных органов;

иные документы и информация в соответствии с целями проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ;

информация и различные данные, полученные по запросам КСК.

* 1. Порядок проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ
     1. Планирование аудита эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в ходе подготовки проектов плана работы КСК на соответствующий год, в том числе на основании результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
     2. Аудит эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в форме последующего аудита (контроля) посредством проведения контрольных мероприятий, включаемых в план работы.
     3. Аудит эффективности реализации муниципальных программ включает следующие этапы:

- подготовка к проведению аудита эффективности реализации муниципальных программ (подготовительный этап);

- проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ (основной этап);

- оформление результатов аудита эффективности реализации муниципальных программ (заключительный этап).

* + 1. Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от особенностей объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ, особенностей конкретной муниципальной программы (перечня мероприятий).
    2. В ходе подготовки, проведения, оформления результатов аудита эффективности реализации муниципальных программ, осуществляемого в форме контрольного мероприятия, необходимо руководствоваться Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» с учётом особенностей, установленных настоящим Стандартом.
    3. В случае, когда для достижения целей аудита эффективности реализации муниципальных программ и получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт, к участию в проведении мероприятия могут привлекаться специалисты (эксперты) с учётом положений Стандарта внешнего муниципального финансового контроля

«Общие правила проведения контрольного мероприятия».

* 1. Подготовка к проведению аудита эффективности реализации муниципальных программ (подготовительный этап)
     1. Подготовка к проведению аудита эффективности реализации муниципальных программ включает осуществление следующих действий:

предварительное изучение предмета, объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ и их специфики;

оценку взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями муниципальной программы;

определение цели (целей) и основных направлений аудита эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Красногорский район Алтайского края, методов сбора фактических данных и информации, выбор критериев оценки эффективности реализации программных мероприятий.

* + 1. По результатам предварительного изучения предмета, объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ и их специфики определяются цель (цели), критерии аудита эффективности реализации муниципальных программ.
    2. Цели аудита эффективности реализации муниципальных программ должны быть направлены на такие аспекты анализируемой муниципальной программы, в которых выявлена высокая степень рисков, чтобы результаты мероприятия могли дать наибольший эффект от проведения данного аудита.

Критерии аудита эффективности определяются по каждой цели и должны ей соответствовать. Перечень и содержание критериев должны быть такими, чтобы результаты их проверки и анализа, выступающие в форме полученных доказательств, обеспечивали достижение поставленной цели аудита эффективности.

* + 1. Выбор критериев оценки эффективности осуществляется в процессе предварительного изучения предмета аудита и деятельности проверяемых объектов после определения его целей, на основе анализа:

информации о деятельности муниципального заказчика муниципальной программы, муниципального заказчика подпрограммы, ответственного за выполнение мероприятия в предшествующий период;

законодательных и иных нормативных правовых актов, а также документов, относящихся к предмету аудита, которые устанавливают правила, требования, процедуры формирования и реализации муниципальной программы;

материалов соответствующих государственных статистических данных.

Критерии оценки эффективности должны быть четкими, объективными, достаточными, сравнимыми.

Четкость критериев заключается в том, что они должны иметь формулировки, которые не содержат двусмысленности и не могут быть подвержены различным интерпретациям ни со стороны проверяющих или проверяемых, ни со стороны будущих пользователей отчёта о результатах данного аудита.

Критерии являются объективными в том случае, если они выбраны в результате всестороннего анализа муниципальной программы, отражают её особенности и соответствуют целям аудита эффективности реализации муниципальной программы.

Достаточными критерии являются в том случае, когда на основе их совокупности делаются обоснованные заключения и выводы об эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с поставленными целями аудита.

Сравнимость критериев состоит в том, чтобы они увязывались с критериями оценки эффективности, использованными ранее при проведении аудита эффективности реализации этих муниципальных программ. При этом, указанные критерии не должны дублировать показатели, предусмотренные муниципальными программами. Также критерии могут сравниваться с критериями, используемыми другими муниципальными образованиями.

Необходимо, чтобы состав критериев был достаточным для формирования обоснованных заключений и выводов по результатам аудита эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с поставленными целями.

* + 1. Выбор критериев для осуществления оценки эффективности бюджетных расходов в рамках муниципальных программ проводится по следующим основным направлениям:

оценка вклада муниципальных программ в решение задач социально- экономического развития;

оценка качества реализации муниципальных программ.

* + 1. Оценка вклада муниципальных программ в решение задач социально- экономического развития может осуществляться по таким критериям, как:

-согласованность целей муниципальной программы с приоритетами долгосрочного социально-экономического развития;

-соответствие целей и показателей муниципальной программы нормативным правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты социально-экономического развития муниципального образования Родинский район Алтайского края, в том числе отраслевого характера;

-соответствие целей, задач, мероприятий и конечных результатов федеральным (региональным) стратегическим документам, приоритетным национальным проектам, отраслевым документам, концепциям развития отрасли;

-наличие положительной динамики показателей социально- экономического развития муниципального образования Красногорский район Алтайского края, на которые направлено действие муниципальной программы;

-оценка качества показателей муниципальной программы, в том числе достоверности, объективности показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы, наличие прямой взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями муниципальных программ.

* + 1. Оценка качества реализации муниципальных программ может осуществляться по таким критериям, как:

-обеспечение полного и своевременного выполнения мероприятий муниципальной программы;

-соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (в том числе оценка объёма привлечённых средств федерального (регионального) бюджета на 1 рубль средств бюджета муниципального образования Красногорский район Алтайского края, оценка объёма привлечённых средств юридических лиц на 1 рубль средств бюджета муниципального образования, полнота обоснования объёма неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, перераспределение объёмов бюджетных ассигнований в связи с отсутствием возможности их использования в запланированном объёме;

-оценка расходования средств на осуществление муниципальных закупок (в том числе обоснованность объектов планов и планов-графиков муниципальных закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, рациональность выбора способов размещения муниципальных закупок с целью достижения необходимого уровня конкуренции);

-оценка расходования средств межбюджетных трансфертов (в том числе выполнение условий софинансирования муниципальной программы, своевременность заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, равномерность их предоставления, качество взаимодействия с органами местного самоуправления, другими заинтересованными организациями при реализации муниципальных программ;

-оценка расходования средств на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе своевременность подготовки и обоснованность муниципального задания, обоснованность выбора поставщиков муниципальных услуг, степень

выполнения показателей муниципального задания, соответствие задач и показателей муниципальных заданий задачам и показателям подпрограммы, в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

-оценка расходования средств на осуществление бюджетных инвестиций (в том числе оценка эффективности бюджетных инвестиций, соблюдение плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, степень выполнения юридическими лицами своих обязательств в рамках инвестиционных проектов, реализуемых за счёт средств юридических лиц, и инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства);

-степень достижения целей и показателей муниципальной программы;

-степень реализации подпрограмм муниципальной программы;

-качество взаимодействия муниципальных заказчиков муниципальных программ, муниципальных заказчиков подпрограмм и ответственных за выполнение мероприятий;

-осуществление внутреннего контроля и аудита при реализации муниципальных программ.

* + 1. В зависимости от отраслевой специфики муниципальной программы в оценку эффективности могут включаться иные критерии. Критерии оценки эффективности (в том числе иные) согласовываются с объектами проверки и включаются в качестве приложения к программе проведения аудита эффективности.
  1. Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ (основной этап)
     1. На основном этапе аудита эффективности реализации муниципальных программ проводится проверка, анализ и оценка фактических данных и информации, имеющих отношение к его предмету, в том числе полученных из различных источников в соответствии с целями и критериями аудита эффективности реализации муниципальных программ, предусмотренными программой проведения мероприятия.
     2. В ходе аудита эффективности реализации муниципальной программы осуществляется оценка эффективности использования муниципальных средств по критериям и показателям, определенным на подготовительном этапе в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта.
     3. При проведении аудита эффективности необходимо взаимодействовать с руководителем проверяемых органов и организаций на всех этапах его проведения.
  2. Оформление результатов аудита эффективности реализации муниципальных программ (заключительный этап)
  3. Выводы, которые формируются по каждой цели аудита эффективности реализации муниципальной программы, должны содержать:

-характеристику и значимость выявленных отклонений фактических результатов реализации муниципальной программы или деятельности объектов аудита от критериев оценки эффективности, установленных в программе аудита эффективности реализации муниципальной программы;

-оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ;

-причины выявленных недостатков, которые привели к неэффективной реализации муниципальной программы, и последствия, которые эти недостатки влекут или могут повлечь за собой (при необходимости);

-предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальных программ и улучшению организации их реализации.

* 1. Заключения о соответствии фактических результатов реализации муниципальной программы установленным критериям оценки эффективности, а также сделанные на их основе выводы подготавливаются в произвольной форме в составе рабочей документации по проведению аудита эффективности реализации муниципальной программы.
  2. Если в ходе проведения аудита получены какие-либо фактические данные или выявлены проблемы, которые не могут быть оценены с точки зрения утверждённых критериев оценки эффективности, следует провести дополнительное изучение вопроса, в процессе которого необходимо:

-определить, имеют ли эти данные случайный характер или же они свидетельствуют о наличии общей или системной проблемы в реализации данной муниципальной программы;

-оценить фактическое или возможное влияние данной проблемы на результаты реализации муниципальной программы;

-установить причины наличия данной проблемы, для того чтобы подготовить соответствующие рекомендации по ее решению;

-проанализировать возможности устранения выявленной проблемы самим объектом проверки, поскольку эта проблема может быть результатом действий или событий, которые от него не зависят;

-обсудить данную проблему с экспертами (при наличии) и руководством объекта проверки;

-собрать при необходимости дополнительные фактические материалы.

* 1. На основе анализа собранного дополнительного материала определяются характер, значимость и причины выявленных проблем, которые формулируются в выводах по результатам аудита. Если руководство объекта проверки знает о существовании этих проблем и предпринимает меры по их устранению, это следует учитывать при формулировании выводов и соответствующим образом отражать в отчёте о результатах аудита.
  2. Подготовка и оформление отчёта о результатах аудита эффективности реализации муниципальной программы является завершающей процедурой его проведения.
  3. Результаты аудита должны излагаться в отчёте в соответствии с целями программы и отражать выводы по каждой из них. В отчёте следует приводить наиболее существенные факты, свидетельствующие о неэффективной реализации муниципальной программы, а также указывать их причины.
  4. Для более объективной оценки результатов реализации муниципальной программы в отчёт о результатах аудита следует включать не только выявленные недостатки, но и заслуживающие внимания достижения в проверяемой сфере и деятельности объектов аудита, информация о которых может быть использована другими организациями для совершенствования их деятельности в целях повышения эффективности реализации программных мероприятий, использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

Приложение к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля «Проведение аудита

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Красногорский район Алтайского края

Перечень дополнительных критериев, которые могут быть включены в оценку эффективности муниципальной программы в

**зависимости от ее отраслевой специфики**

1. Уровень осуществлённого финансирования муниципальной программы за счёт средств федерального бюджета;
2. Уровень осуществлённого финансирования муниципальной программы за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Алтайского края;
3. Уровень осуществлённого финансирования муниципальной программы за счёт привлечения средств юридических лиц;
4. Объём привлечённых средств из федерального (регионального) бюджета на 1 рубль средств бюджета муниципального образования Красногорский район Алтайского края;
5. Объём привлеченных средств юридических лиц на 1 рубль средств бюджета муниципального образования Красногорский район Алтайского края;
6. Степень выполнения юридическими лицами своих обязательств в рамках инвестиционных проектов, реализуемых за счёт средств юридических лиц, и инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно- частного партнерства;
7. Оценка эффективности бюджетных инвестиций, в том числе соблюдение плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;
8. Оценка эффективности применения регулятивных инструментов по каждому инструменту (налоговые льготы, освобождения, иные налоговые преференции, тарифное регулирование, кредитные меры регулирования и иные меры);
9. Степень выполнения показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ);
10. Наличие дебиторской и (или) кредиторской задолженности, в том числе просроченной, полнота мер, принятых по её сокращению;
11. Оценка качества управления муниципальными программами (своевременность внесения изменений в программы, качество и своевременность формирования дорожных карт (внесение в них изменений) и отчётов об их исполнении, сроки представления и качество подготовки материалов для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, сроки представления и качество подготовки годового отчёта о ходе реализации муниципальной программы);
12. Оценка деятельности муниципального заказчика программы по осуществлению координации муниципальных заказчиков подпрограмм, обеспечению выполнения муниципальной программы, эффективности и результативности её реализации;
13. Оценка фактов возникновения коррупционных проявлений в ходе использования средств бюджета муниципального образования Красногорский район Алтайского края, направленных на реализацию муниципальной программы;
14. Соблюдение требований по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы;
15. Оценка качества показателей муниципальной программы;
16. Иные критерии.