**Информация**

**О результатах контрольного мероприятия**

***«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Красногорского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»за 2021год и 5 месяцев 2022 года***

Основание для проведения контрольного мероприятия:

-п.1.9. плана работы контрольно- счетной комиссии муниципального образования Красногорский район на 2022 год.

Предмет контрольного мероприятия:

Средства районного бюджета, выделенные на реализацию муниципальной программы, финансово-экономическая экспертиза правового акта .

Объект проверки: Администрация Красногорского района

Проверяемый период: 2021 год , текущий период 2022 года.

Срок проверки: июнь 2022года.

Выявленные нарушения:

1. В нарушение п.2 ст.179 БК объем финансирования предусмотренный в программе на 2021 в сумме 13446,1 тыс.рублей не соответствует бюджетным ассигнованиям -14391,4 тыс.рублей , предусмотренными в решении «О принятии изменений в бюджет муниципального образования Красногорский район Алтайского края на 2021 год» от 24.12.2021№64;

-бъем финансирования предусмотренный в программе на 2022 в сумме 11615 тыс.рублей, не соответствует бюджетным ассигнованиям , предусмотренным в решении от 24.12.2021№65 «О бюджете муниципального образования Красногорский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов( 11515 тыс.руб) .

2. Общий объём финансовых средств, направленных из бюджета муниципального образования Красногорский район на реализацию программных мероприятий в 2021 году, составляет 13426,0 тыс. рублей, при установленных плановых назначениях – 14391,4 тыс. рублей (исполнение 93%).

3. Из запланированных мероприятий фактически исполнено- 10%.

4. Из 2 установленных значений индикаторов муниципальной программой достигнуты по итогам 2021 года – 2.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в контрольно-счетной комиссии .