АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11. 2016                                                                                                      № 585

с. Красногорское

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Красногорском  районе» на 2017-2021 годы

В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом положений Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. №1351

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Красногорском  районе» на 2017-2021 годы.

2. Настоящее постановление обнародовать  на официальном сайте Администрации района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета по экономике, труду и управлению муниципальным имуществом Администрации района Ширяеву С.В.

И.о. главы Администрации района,

заместитель главы Администрации района                                      А.Н.Шукшин

А.М.Арбузова

22 7 57

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Красногорского района

от  30.06. 2015 № 437

Муниципальная программа

«Развитие туризма на территории Красногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие туризма на территории Красногорского района Алтайского края»

на 2015-2020 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Красногорского района в лице комитета по экономике, труду и управлению муниципальным имуществом Администрации района |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Красногорского района, базы отдыха, ЛПХ |
| Цели программы | Создание условий для формирования современного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего возможность для удовлетворения потребности населения Красногорского района, Алтайского края, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а также обеспечивающего вклад в социально-экономическое развитие района путем создания дополнительных рабочих мест, увеличения налоговых отчислений в бюджет района, постоянного притока финансовых средств, увеличения потребления местных товаров и услуг, а также путем сохранения и рационального использования природно-рекреационного и социально-культурного потенциала района |
| Задачи программы | - создание современной системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и содействие продвижению туристского продукта с целью создания положительного имиджа района как благоприятного для туризма; - содействие развитию объектов туристской индустрии; - сохранение и рациональное использование туристских ресурсов, объектов туристского показа, а также природного и культурного наследия Красногорского района; - повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовка кадров |
| Индикаторы и показатели программы | - увеличение количество туристов посетивших район; - увеличение количество занятых оказанием услуг в сфере туризма |

Объемы и источники финансирования. Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие туризма на территории Красногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы (далее муниципальная программа) составляет  255,0  тыс. рублей.

Сроки и этапы реализации 2015 - 2020 годы программы

| В том числе по годам: из районного бюджета | 2015 год – 39,0 тыс.руб ; 2016 год – 39,9 тыс.руб ; 2017 год – 42,2 тыс.руб ; 2018 год – 43,2 тыс.руб ; 2019 год – 44,5 тыс.руб ; 2020 год – 46,2 тыс.руб ; Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с краевым и районным бюджетом на очередной финансовый год |
| --- | --- |
| Ожидаемый результат реализации программы | - увеличение выручки от предоставления услуг в сфере туризма; - увеличение количества туристов посетивших район; - создание комфортной среды пребывания для гостей и жителей. |

- Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Объектом, предметом регулирования и сфера действия программы

Объектом программы является Красногорский район Алтайского края.

Предметом регулирования программы является туристская отрасль Красногорского района. Программа регулирует аспекты социально-экономической сферы развития района.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения.

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории  Красногорского района Алтайского края» на 2015 - 2020 годы определяет направления и механизмы поддержки туризма.

В настоящей Программе используются следующие определения:

туризм- временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных целях занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания.

сельский туризм - вид туризма, связанный с отдыхом и проживанием в сельской местности, получением комплекса туристических услуг, обусловленных целями посещения данной территории.

Участниками туристической деятельности являются:

граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", владельцы сельских жилых домов, квартир и других строений, проживающие на территории Красногорского района и предоставляющие туристические услуги;

туристы, прибывшие в сельскую местность и вступившие в экономические отношения с занятыми в сфере туризма гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, а также с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;

крестьянские (фермерские) хозяйства - предоставляющие услуги в сфере сельского туризма хозяйства, созданные и осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";

сельскохозяйственные потребительские кооперативы - зарегистрированные на территории района, созданные и осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и предоставляющие туристические услуги.

Нормативно-правовая база (обоснование разработки программы).

Разработка Программы осуществлена на основе нормативных правовых актов, регламентирующих основные положения государственной политики в сфере туристской  деятельности, требования к применению программно-целевых методов решения поставленных задач.

Основополагающими документами при разработке Программы являлись:

1. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132 –ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

2. Государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от  29.12.2014 № 584.

  - Основные проблемы в сфере реализации программы

Анализ состояния сферы действия программы

Признаком развитости социально-экономической системы территории среди прочих показателей является рекреационный потенциал, в том числе и туризм. Туризм как статья пополнения бюджета, является той сферой деятельности, которая при определенных первоначальных затратах достаточно быстро окупается  и приносит доход, а также оказывает благотворное влияние на развитие других секторов экономики, включая гостиничное хозяйство, транспорт, розничную торговлю, строительство, производство и торговлю сувенирами, являясь катализатором их развития.

По географическому положению Красногорский район расположен в Бие-Катунском междуречье. Орографически Красногорский район входит в состав Предалтайской равнины, составляющей особую физико-географическую провинцию.

Климат района – континентальный.

По территории района протекают крупные реки: Катунь, Бия, Иша, Чапша и множество других рек.

Долина реки Катунь расположена в западной части района. Ширина русла достигает 150-200м.

Долина реки Бия расположена на севере района. Ширина ее на различных участках колеблется от 100 до 250 м. Сплошным лесным массивом покрыта восточная часть района. Лесные ресурсы богаты сырьем: разнообразие лекарственных трав, ягод, грибов, папоротника.

Из зверей обитают: медведь, волк, лисица, заяц, барсук, сурок, норка, соболь, хорек. Водятся косуля, лось, марал.

Из птиц: серая куропатка, сойка, тетерев, глухарь.

Из рыб: пескарь, чебак, ерш, окунь, щука, налим, лещ, хариус, таймень. В реках Бия и Катунь встречаются особо охраняемые, запрещенные для вылова ценные виды рыб: осетр сибирский, стерлядь, нельма, таймень, ленок. В прудах и старицах водятся карась, линь, карп. В заводях строят плотину бобры.

На территории  района площадь охотугодий составляет 303 тысячи га.

Осуществлению туристической деятельности также способствует разнообразие природных ландшафтов и наличие большого количества историко - культурных памятников. В настоящие время выявлено 137 различных археологических объектов. Первые сведения об археологических памятниках Красногорского района относятся к началу ХIХ века.

Район занимает выгодное транспортное положение на транзитной магистрали между Бийском и Республикой Алтай.

Потенциал развития сферы туризма Красногорского района позволяет при современном развитии  инфраструктуры осуществлять почти все виды туризма (пеший, конный, водный, охотничье – рыболовный, зимние виды отдыха, тематические природно – исторические программы, этнотуризм, экотуризм, сельский туризм, автотуризм, научно – исследовательский туризм и иные виды профессионально – спортивного туризма) при сохранении уникальных туристско - рекреационных и природных объектов района.

Красногорский  район относится к территориям наиболее перспективным с точки зрения рекреационного использования. Развитие туристского бизнеса в районе имеет большие перспективы. Красота природы, уникальные памятники археологии, исторические традиции, создают много предпосылок для развития туристического потенциала района.

Объекты туристского показа, расположенные на территории района, способны удовлетворять духовные потребности туристов, содействовать восстановлению их здоровья и развитию физических сил, способствовать увеличению объема оказываемых туристско-экскурсионных услуг на территории района.

При проведении крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в районе возможно размещение объектов отдыха и туризма следующих категорий:

- международного туризма;

- отдыха и туризма для жителей соседних районов края;

- отдыха и туризма, предназначенного для населения района (внутреннего).

В районе численность проживающего населения более 15,6 тыс. человек. Основное направления развития района - это производство сельскохозяйственной продукции и её переработка.

Роль туризма в современном мире колоссальна. Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений между различными странами и народами, заставляет органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные организации и коммерческие структуры активно участвовать в деле сохранения и оздоровления окружающей среды.

Учитывая, что туризм затрагивает  иные виды деятельности современного общества, в том числе экономику, культуру, социальную жизнь, стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительство, торговлю, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, транспорт, связь и тд., значимость данной программы очевидна. Это прежде всего:

- приток инвестиций и создание новых рабочих мест;

- развитие предпринимательства в сфере туризма;

- развитие инфраструктуры туризма в районе;

- повышение благосостояния жителей района;

- привлечение молодежи с целью более глубокого изучения истории района, проведение краеведческой работы;

- увеличение доходной части бюджета.

Прежде всего, необходимо создание условий для развития в районе организованного туризма, позволяющего удовлетворить спрос на разнообразные туристские услуги.

Для формирования туристического имиджа, Красногорский  район принимает активное участие  в различных туристических выставках регионального и международного значения.

Рост спроса на туристские услуги и необходимость поиска альтернативных форм занятости в сельской местности, обусловливают потребность в развитии туризма, способствующего сокращению безработицы в сельской местности, повышению уровня жизни сельского населения и роста его доходов, созданию в сельской местности современной инфраструктуры, пропаганде престижности проживания на селе.

Сдерживающим факторами развития туризма являются:

- отсутствие системы мониторинга и оперативного аудита состояния туристической отрасли;

- неудовлетворенное состояние материально-технической базы;

-  отсутствие профессиональных кадров.

Для развития туризма в районе необходимо:

- обустроить «зеленые стоянки» на маршрутах следования туристов и экскурсантов;

-  разработать новые туристские маршруты;

- активно участвовать в выставочных мероприятиях, позиционируя территорию Красногорского района как один из туристско-рекреационных центров Алтайского края.

Раздел 2. Приоритеты региональной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели и задачи,

описание основных ожидаемых конечных результатов

государственной программы, сроков и этапов её реализации

- Основной целью программы является создание условий для современного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребности населения Красногорского  района и Алтайского края, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а так же обеспечивающего вклад в социально-экономическое развитие района путем создания дополнительных рабочих мест, увеличения налоговых отчислений в бюджет района, притока финансовых средств, увеличения потребления местных товаров и услуг, а также путем сохранения и рационального использования природно-рекреационного и социально-культурного потенциала района.
Основными задачами программы являются:

- 1) создание современной системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и содействие продвижению туристского продукта с целью создания положительного имиджа района как благоприятного для туризма:
        - издание и распространение печатной продукции, различных туристских путеводителей, буклетов, открыток, календарей;

- - проведение рекламных компаний в СМИ, участие в выставках.

- Мероприятия направленные на продвижение туристского продукта и создание системы рекламно-информационного обеспечения муниципального образования предусматривают повышение туристской привлекательности района и популяризация его туристских возможностей.

- 2) содействие развитию объектов туристской индустрии:

- - оказание информационно- методической поддержки инвесторам и предпринимателям;

- - стимулирование развития материально-технической базы туризма;

- - поддержка малого и среднего предпринимательства в области туризма;

- - привлечение инвестиций в проекты по реконструкции туристских объектов.

- Действия, направленные на развитие объектов туристской индустрии, предусматривает разработку предложений по механизму финансирования реконструкции туристских объектов, а также оказание содействия в реализации инвестиционных проектов.

- 3) сохранение и рациональное использование туристских ресурсов, объектов туристского показа, а также природного и культурного наследия Красногорского района.

- 4)  повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовка кадров.

Выполнение Программы позволит создать правовые, экономические и организационные условия для развития конкурентоспособной на российском уровне туристской отрасли в Красногорском районе и на этой основе пополнить доходную часть бюджета района, создать новые рабочие места, увеличить приток туристов, удовлетворить потребности населения в активном полноценном отдыхе, укреплении здоровья,  приобщение к культурным ценностям, сохранить историческое наследие.

Оценка эффективности Программы зависит от достижения запланированных целевых индикаторов и показателей. Выполнение системы намеченных мероприятий приведет к укреплению материальной базы туризма, расширению географии, позволит усовершенствовать нормативную и организационную базу для осуществления туристской деятельности на территории района.

Оценка результативности Программы будет произведена на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, выражающих степень выполнения мероприятий Программы. Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации Программы, представляя количественное выражение качественных изменений в туристской отрасли (Приложение № 3).

Раздел 3. Обобщенная характеристика

мероприятий программы

Исходя из поставленных целей и задач, система программных мероприятий включает три основных направления:

- Создание и развитие материально-технической базы и инфраструктуры туризма, для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, способствующему укреплению здоровья.

- Увеличение занятости и самозанятости населения, развитие информационного обеспечения участников программы

- Обучение заинтересованных лиц организации и ведению туризма.

Перечень программных  мероприятий приведен в Приложении № 1 к программе.

Раздел 4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации программы

- Ресурсное обеспечение программы разработано на основе оценки реальной ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне с учетом общеэкономической, социально-демографической и политической значимости проблемы, а также возможности ее решения при краевой и инвестиционной поддержке.

- Источником финансового обеспечения программы являются средства районного бюджета.

- Предполагаемый общий объем финансирования программы за 2015-2020 годы составляет 255,0 тысяч рублей.

- Указанные величины следует рассматривать как прогнозные, которые подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в процессе формирования бюджета.

- Сводные финансовые затраты на реализацию программы с распределением по годам и источникам финансирования, приведены в Приложении № 2.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

реализации  муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной  Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей  муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной  программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной  программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств районного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении муниципальной.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

Раздел 6. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с  Приложением № 2  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного  постановлением Администрации Красногорского района от 20.01.2014 № 16.

Приложение № 1
   к муниципальной программе

«Развитие  туризма на территории

Красногорского района Алтайского

края» на 2015-2020 годы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе

«Развитие  туризма на территории Красногорского района Алтайского края»

на 2015-2020 годы

| № п/п | Основные мероприятия и направления финансирования | Результативность источники выполнения | Исполнитель | Срок исполнения | Ресурсное обеспечение (тыс. рублей) в том числе: 2015 -2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансовых ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2015-2020 годы |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Повышение уровня жизни сельского населения путем увеличения количества форм занятости и самозанятости, роста доходов на основе развития сельского туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание и развитие материально-технической базы и инфраструктуры туризма для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие организации и обеспечению деятельности фермерских хозяйств, личных подворий | Создание инфраструктуры развития сельского туризма | Субъекты туризма во взаимодействии с органами муниципальной власти | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание и развитие материально – технической базы сельского туризма |  | Субъекты туризма во взаимодействии с органами муниципальной власти | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Увеличение занятости и самозанятости сельского населения района, развитие информационного обеспечения участников программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание базы субъектов сельского туризма | Формирование реестра объектов туризма на территории района, пропаганда сельского туризма в районе |  | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Изучение туристских ресурсов района, разработка туристских маршрутов с учётом особенностей территории | Организация и совершенствование работы в рамках проекта | Субъекты туризма во взаимодействии с органами местного самоуправления | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Содействие развитию и поддержка туризма в районе Распечатка инструкций, методической литературы | Субъекты туризма во взаимодействии с Администрацией Красногорского района | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Размещение информации о туризме на официальном сайте Администрации Красногорского района | Содействие развитию и поддержка сельского туризма в районе. Подготовка и выставление информаций на сайт Администрации района | Субъекты туризма во взаимодействии с Администрацией Красногорского района | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обучение заинтересованных лиц организации и ведению туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение, стажировка, повышение квалификации заинтересованных лиц по организации и ведению объектов сельского туризма | Содействие развитию и поддержка сельского туризма в районе | КГКУ «Центр занятости населения Красногорского района | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Участие в туристских выставках | Содействие развитию туризма |  | 2015-2020 годы | 98,5 |  | 15,0 |  | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 17,0 | 18,2 | районный бюджет |
| 3.3 | Подготовка, изготовление буклетов, проспектов, туристских карт и др. | Содействие развитию туризма | Субъекты туризма во взаимодействии с Администрацией Красногорского района | 2015-2020 годы | 147,5 |  | 23,0 |  | 23,4 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | районный бюджет |
| 3.4 | Размещение информации в СМИ (газета, интернет, телевиденье) | Содействие развитию туризма | Субъекты туризма во взаимодействии с Администрацией Красногорского района |  | 9,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | районный бюджет |

Управляющий делами Администрации района                                                                                                           Л.Н.Шавров

Приложение № 2
   к муниципальной программе

«Развитие  туризма на территории

Красногорского района Алтайского

края» на 2015-2020 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники расходов | Сумма расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего финансовых затрат | 255,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 255,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |

Управляющий делами Администрации района                                                                                                           Л.Н.Шавров

Приложение № 3
   к муниципальной программе

«Развитие  туризма на территории

Красногорского района Алтайского

края» на 2015-2020 годы

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы

| Целевой индикатор | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - увеличение количества туристов посетивших район | тыс. чел | 8,9 | 9,0 | 9,06 | 9,09 | 9,15 | 9,2 |
| - увеличение количества занятых оказанием услуг в сфере туризма | чел. | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

Управляющий делами Администрации района                                                                                                           Л.Н.Шавров