**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| 16.12.2020 | №586 |

с.Красногорское

# Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края»

В целях повышения качества жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельской экономики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района А.Н.Шукшина.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | А.Л.Вожаков |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Красногорского района

Алтайского края

от 16.12.2020 № 586

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края»**

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края»

(далее – Муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный испол-  нитель программы | Администрация Красногорского района Алтайского края |
| Участники программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района;  Отдел по газификации Администрации района;  Управление сельского хозяйства Администрации района;  Органы местного самоуправления Красногорского района Алтайского края;  Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красногорская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Красногорская ЦРБ») (по согласованию);  Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края (по согласованию);  Граждане, проживающие в Красногорском районе (по согласованию). |
| Цель программы | Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями Красногорского района их общенациональных функций и решения задач муниципального уровня. |
| Задачи программы | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;  развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории района;  создание и развитие инфраструктуры на территории района;  придание современного облика сельским территориям |
| Индикаторы и показатели  программы | количество семей, улучшивших жилищные условия;  ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) гражданами проживающими на сельских территориях;  численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат;  численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат;  количество и объем предоставленных предпринимателям и организациям льготных кредитов для финансирования создания объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей), а также для покрытия расходов, связанных с их подключением, расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог), строительство жилых зданий;  количество введенных в действие проектов по благоустройству сельских территорий;  протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей;  протяженность введенных в действие локальных водопроводов |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 – 2025 годы |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источни-  ки финансирования  программы | общий объем финансирования программы составляет 67732,06 тыс. рублей, в том числе:  на 2021 год – 25777,16 тыс. рублей;  на 2022 год – 17597,9 тыс. рублей;  на 2023 год – 13683,0 тыс. рублей;  на 2024 год – 5337,0 тыс. рублей;  на 2025 год – 5337,0 тыс. рублей,  из них:  из федерального бюджета – 20641,01 тыс. рублей, в том числе:  на 2021 год – 3328,15 тыс. рублей;  на 2022 год – 5692,14 тыс. рублей;  на 2023 год – 8218,64 тыс. рублей;  на 2024 год – 1701,04 тыс. рублей;  на 2025 год – 1701,04 тыс. рублей,  из краевого бюджета – 29232,84 тыс. рублей, в том числе:  на 2021 год – 19897,0 тыс. рублей;  на 2022 год – 8004,71 тыс. рублей;  на 2023 год – 443,71 тыс. рублей;  на 2024 год – 443,71 тыс. рублей;  на 2025 год – 443,71 тыс. рублей,  из местных бюджетов – 6022,01 тыс. рублей, в том числе:  на 2021 год – 2388,41 тыс. рублей;  на 2022 год – 1908,25 тыс. рублей;  на 2023 год – 1600,45 тыс. рублей;  на 2024 год – 62,45 тыс. рублей;  на 2025 год – 62,45 тыс. рублей,  объем средств из внебюджетных источников – 11836,2 тыс. рублей, в том числе:  на 2021 год – 163,6 тыс. рублей;  на 2022 год – 1992,8 тыс. рублей;  на 2023 год – 3420,2 тыс. рублей;  на 2024 год – 3129,8 тыс. рублей;  на 2025 год – 3129,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение жилищных условий 5 семей, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;  ввод (приобретение) 360 кв. м жилья гражданами,  проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;  достижение значения показателя численности работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, - 2 человека;  достижение показателя численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики - 2 человека;  предоставление предпринимателям и организациям 7 льготных кредитов в объеме 14 000,0 тыс. рублей для финансирования создания объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей), а также для покрытия расходов, связанных с их подключением, расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог), строительство жилых зданий;  ввод в действие 10 проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях;  ввод в действие 0,6 км распределительных газовых сетей;  ввод в действие 10,1 км локальных водопроводов. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Красногорский район Алтайского края по численности постоянно проживающего населения (по состоянию на 01.01.2020) – 14,8 тыс. человек.

Красногорский район входит в состав Алтайского края и расположен в восточной его части. На севере его территория граничит с Солтонским районом, на западе - с Бийским и Советским районами, на юго - востоке с Республикой Алтай. Расстояние до краевого центра г. Барнаула 250 км.

Территория муниципального образования подразделена на 8 сельсоветов. Из 35 населенных пунктов 20 или 57% имеют численность до 200 человек. Административным центром является с. Красногорское с населением 5449 человек, в котором сосредоточено большинство предприятий практически всех производственных отраслей, имеющихся на территории района.

По территории района проходит федеральная автомобильная трасса Р-256 «Чуйский тракт», трассы регионального значения – Быстрянка - Красногорское, Бийск - Усятское - Соусканиха – Верх-Кажа.

Климат района - континентальный. Благодаря глубокому внутриконтинентальному положению и особенностям атмосферной циркуляции, климат района характеризуется холодной и продолжительной зимой с редкими снегопадами, сильными ветрами и метелями, и сухим жарким летом с ливневыми дождями.

Земельные ресурсы муниципального образования «Красногорский район» составляют 307,3 тыс. га., из них земли в черте населенного пункта, входящих в состав муниципального образования 3,4 тыс.га., земли муниципального образования за чертой населенного пункта, входящих в состав земель муниципального образования 33,4 тыс.га., земли водного фонда -2,1 тыс.га., земли под дорогами- 1,6 тыс.га., земли крестьянских хозяйств - 3,5 тыс.га, земли лесного фонда -100,0 тыс.га, прочие земли - 2,4 тыс.га.

На территории Красногорского района стабильно развивается и промышленное производство. За 2019 год объем отгруженной продукции составил 796,5 млн. рублей, более 94 из которых отгружено предприятиями обрабатывающей сферы.

Эффект системной государственной поддержки развития сельского хозяйства как на федеральном, так и на региональном уровнях выразился в повышении финансовой устойчивости организаций и повышении уровня заработной платы в отрасли сельского хозяйства. За 2019 год уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве района составил 14475 рублей.

Несмотря на темпы экономического роста, обеспечивающие развитие основных отраслей экономики района, и сопутствующее ему увеличение доходов сельских жителей, официальные денежные доходы граждан проживающих в районе отстают от среднегородских значений.

В районе функционирует 43 малых и микро предприятия, индивидуальной предпринимательской деятельностью занимается 206 человек. Крестьянско-фермерских хозяйств –58.

Всего в сфере малого и среднего бизнеса занято 1392 человека. Среднемесячная начисленная заработная плата – 14 950 рублей (в 2018 году – 12 837 рублей). Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования составила 32,3 %.

Одними из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения относительно проживания в той или иной местности, являются обеспеченность жильем и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Обеспеченность жильем жителей Красногорского района составляет 24,2 кв. м на человека.

Уровень благоустройства домовладений Красногорского района: водопроводом оборудовано 45,8% жилищного фонда, канализацией –37,7 %, отоплением - 100%, газом (сетевым, сжиженным) - 97,7 %.

Одной из проблем муниципального образования является также ветхость инженерной инфраструктуры. В настоящее время требуют замены около 67 % тепловых, 63 % водопроводных сетей. В силу этого потери тепла в сетях составляют более 15 % от выработки, а непроизводительные потери в водопроводных сетях - 5% от объема воды, подаваемой потребителям.

Одним из факторов повышения благоустройства жилищного фонда и объектов социальной сферы является газификация. У западной границы Красногорского района с севера на юго-восток проходит магистральный газопровод "Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск с отводом на г. Белокуриха" проектной пропускной способностью 1,5 млрд. куб. м в год. Действует 2 газораспределительные станции в селе Березовка и селе Усть-Иша.

По состоянию на 01.01.2020 в Красногорском районе газифицировано 2 населенных пункта. Протяженность внутрипоселковых газовых сетей в п. Мост Иша и с. Березовка составляет 41 км. Подключено к природному газу 197 квартир (37 % от общего количества квартир имеющих доступ к подключению). В п. Мост Иша действует единственная на территории района газовая котельная отапливающая объекты ФКУЗ «МСЧ ГУВД по Алтайскому краю» и один многоквартирный жилой дом.

Средний процент подключения потребителей по району к существующим сетям составляет 37 %.

Вместе с тем уровень газификации жилья Красногорского района природным газом на сегодняшний день составляет 2 % (Уровень газификации жилищного фонда, подлежащего газификации, в Алтайском крае по состоянию на 01.01.2020 составил 10,05 %), тогда как в среднем по России газифицировано 68,1% территории, а показатели газификации городских и сельских населенных пунктов равны соответственно 71,3% и 59,4%.

С целью повышения качества предоставления услуг, сокращения бюджетных расходов в Красногорском районе Алтайского края проводится также оптимизация и реструктуризация системы образования и здравоохранения.

Сегодня в Красногорском районе функционируют 7 общеобразовательных учреждений с 7-ью филиалами, 1 дошкольное образовательное учреждение в трёх корпусах, с 6-ью филиалами и 3 учреждения дополнительного образования.

Количество учащихся в школах за последние три года остается примерно на одном уровне и составило в 2019 году 1967 учеников. Количество детей в муниципальных дошкольных учреждениях в 2019 составило 647 детей. Очередности в детские сады нет.

Услуги сферы культуры населению Красногорского района обеспечивают 18 клубных учреждений и 15 библиотек, действующих в составе районного многофункционального культурного центра, Красногорская детская школа искусств, районный музей.

Для улучшения качества услуг учреждений культуры и дополнительного образования, требуется решение вопросов дальнейшего ремонта и реконструкции зданий, развитие и укрепления кадрового потенциала, материально – технической базы, приобретения музыкальных инструментов для школы искусств.

В 2019 году проведена реконструкции кровли здания МКОУ "Усть-Кажинской СОШ".

Капитальный ремонт здания МКОУ "Усть-Кажинской СОШ" запланирован на 2020-2021гг.

На территории Красногорского района медицинскую помощь оказывает КГБУЗ «Красногорская ЦРБ», структурными подразделениями которой являются одна участковая больница в селе Красногорское, одна сельская врачебная амбулатория в селе Усть-Кажа, 3 центра общей врачебной практики находящихся в селах Усть-Иша, с.Быстрянка и село Соусканиха, 16 фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2020г осуществлен капитальный ремонт:

1. - открытая регистратура поликлиники ЦРБ;
2. - капитальный ремонт помещений детской поликлиники.

На 2021г планируется осуществить ремонты:

* + 1. - капитальный ремонт фасада здания поликлиники;
    2. - капитальный ремонт фасада здания спального корпуса;

- капитальный ремонт эвакуационной лестницы здания поликлиники КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»;

- капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования акушерской операционной здания стационара на 50 мест;

- капитальный ремонт системы вентиляции здания ЦОВП (СМ) с. Быстрянка;

- капитальный ремонт системы вентиляции здания стационара на 50 мест ;

- капитальный ремонт по замене пожарных шкафов здания стационара на 50 мест ;

- капитальный ремонт ограждения территории КГБУЗ «Красногорская ЦРБ».

Одним из главных приоритетов развития здравоохранения муниципального образования является укомплектованность медицинских учреждений высококвалифицированными кадрами. Не смотря на то, что ежегодно штат КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»пополняется молодыми кадрами, укомплектованность врачами по итогам 2019 года составляет 51,8 %, средним медицинским персоналом – 63,9 %.

Таким образом, по большинству основных показателей социального и экономического развития Красногорский район не достигает среднекраевых значений. Более низкое качество окружающей среды, денежных доходов населения и ограниченные возможности для самовыражения подталкивают жителей района к миграции, создают благоприятную среду для распространения различных социальных заболеваний и ведут к более высоким показателям смертности.

В то же время сельская местность района обладает уникальным природным и рекреационным потенциалом. Перспективы развития сельских территорий связаны в том числе с несельскохозяйственной занятостью населения. Поэтому для района актуальна государственная поддержка предпринимательства, повышение гибкости сельского рынка труда, привлечение молодежи. И одним из ключевых факторов усиления привлекательности сельских территорий является создание комфортных условий для проживания - строительство современного жилья, повышение уровня его благоустройства.

Таким образом, объективные особенности развития сельских территорий свидетельствуют о том, что достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном и краевом уровне.

Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от реализации ранее действовавших в районе программ, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры этого оказалось недостаточно для эффективного использования экономического потенциала района и повышения качества жизни сельского населения. Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на территории района проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития муниципального образования.

2. Приоритетные направления муниципальной программы, цели и задачи,

описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления в сфере реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696; Государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 20.12.2019 № 530.

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для развития экономического и человеческого потенциала.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями Красногорского района их общенациональных функций и решения задач муниципального уровня.

Основные задачи, которые необходимо решить программными методами:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

придание современного облика сельским территориям.

2.3 Ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих положительных результатов:

улучшение жилищных условий 5 семей, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;

ввод (приобретение) 360 кв. м жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;

достижение значения показателя численности работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации - 2 человека;

достижение показателя численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики - 2 человека;

предоставление предпринимателям и организациям семи льготных кредитов в объеме 14 000,0 тыс. рублей для финансирования создания объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей), а также для покрытия расходов, связанных с их подключением, расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог), строительство жилых зданий;

ввод в действие 10 проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях;

ввод в действие 0,6 км распределительных газовых сетей;

реконструкция и строительство сетей водоснабжения - 10,1 км.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1.

2.4 Срок реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2021 – 2025 годах.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в соответствии с основными направлениями Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и Государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий муниципального образования, возможностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования, разработанных в соответствии с документами территориального планирования.

В муниципальной программе предлагается реализовать четыре блока мероприятий.

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;

предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилья по льготной ставке;

предоставление гражданам потребительских кредитов (займов) на повышение инженерного благоустройства домовладений по льготной ставке.

Второй блок предполагает реализацию мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня занятости населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня безработицы.

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат на заключенные с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученические договоры;

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики;

предоставление кредитными организациями кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей), а также расходов, связанных с их подключением, расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог), строительство жилых зданий по льготной ставке.

Третий блок мероприятий муниципальной программы направлен на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Указанное программное направление включает в себя развитие газификации и водоснабжения поселений, благоустройство сельских территорий.

Четвертый блок предполагает придание современного облика сельским территориям, путем реализации проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

местного бюджета - в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, составляет 67732,06 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 20641,01 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 29232,84 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета– 6022,01 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 11836,2 тыс. рублей.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Администрация Красногорского района Алтайского края, как ответственный исполнитель и участники программы обеспечивают выполнение мероприятий программы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчеты о ходе их реализации.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Администрация Красногорского района Алтайского края:

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

рекомендует участникам программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальный и годовой отчеты о ходе реализации программы.

Участники программы:

осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках реализации программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию программы;

обеспечивают методическое сопровождение мероприятий программы, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий программы.

6. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования из бюджетов всех уровней;

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с нахождением муниципального образования в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низки

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края» |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв. м | 90 | 90 | 72 | 54 | 54 |
| 3 | Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество предоставленных предпринимателям и организациям льготных кредитов для финансирования создания объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей), а также для покрытия расходов, связанных с их подключением, расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог), строительство жилых зданий | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Объем предоставленных предпринимателям и организациям льготных кредитов для финансирования создания объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей), а также для покрытия расходов, связанных с их подключением, расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог), строительство жилых зданий | тыс.рублей | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 7 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Протяженность распределительных газовых сетей | км | 0 | 0,6 | 0,0 | 4,0 | 0 |
| 9 | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения | км | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | Источники финансиро-вания |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1:  создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития | 2021-2025 гг. |  | 25777,16 | 17597,9 | 13683,0 | 5337 | 5337 | 67732,06 | всего по программе |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 3328,15 | 5692,14 | 8218,64 | 1701,04 | 1701,04 | 20641,01 | федеральный бюджет |
| 19897,0 | 8004,71 | 443,71 | 443,71 | 443,71 | 29232,84 | краевой бюджет |
| 2388,41 | 1908,25 | 1600,45 | 62,45 | 62,45 | 6022,01 | местные бюджеты |
| 163,6 | 1992,8 | 3420,2 | 3129,8 | 3129,8 | 11836,2 | внебюджетные источ-ники |
| 2 | Задача 1.1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2021-2025 гг. |  | 13,25 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 4561,25 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 13,25 | 788,04 | 788,04 | 788,04 | 788,04 | 3165,41 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 31,84 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 1364,0 | внебюджет-ныеисточ-ники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | 2021-2025 гг. | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района | 13,25 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 4561,25 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 13,25 | 788,04 | 788,04 | 788,04 | 788,04 | 3165,41 | федераль-ныйбюджет |
| 0,0 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 31,84 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 1364,0 | внебюджет-ныеисточ-ники |
| 4 | Задача 1.2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | 2021-2025 гг. |  | 0,0 | 2150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 14600,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 473,0 | 913 | 913 | 913 | 312,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 225,75 | 435,75 | 435,75 | 435,75 | 1533,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 6,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 43,8 | местные бюджеты |
| 0,0 | 1444,8 | 2788,8 | 2788,8 | 2788,8 | 9811,2 | внебюджетные источ-ники |
| 5 | Мероприятие 1.2.1 Возмещение ИП и организациям, являющимся сельхозтоваропроизводителями части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в ФГБО ВО, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, ученическим договорам | 2021-2025 гг. | Управление сельского хозяйстваАдминистрации района, кредитные организации (по согласованию); индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 88,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 42,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | местные бюджеты |
| 0,0 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 268,8 | внебюджетные источ-ники |
| 6 | Мероприятие 1.2.2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 2021-2025 гг. | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | местные бюджеты |
| 0,0 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | внебюджетные источ-ники |
| 7 | Мероприятие 1.2.3 Предоставление ИП и организациям, зарегистрированным на сельских территориях (в сельских агломерациях), кредитов на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке | 2021-2025 гг. | 0,0 | 2000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 14000,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 440,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 3080,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 210,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1470,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 42,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 1344,0 | 2688,0 | 2688,0 | 2688,0 | 9408,0 | внебюджетные источ-ники |
| 8 | Задача 1.3. Создание и раз-витие инфраструктуры на сельских территориях | 2021-2025 гг. |  | 25763,91 | 14260,9 | 8346,0 | 0,0 | 0,0 | 48370,81 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 3314,9 | 4431,1 | 6517,6 | 0,0 | 0,0 | 14263,6 | федераль-ный бюджет |
| 19897,0 | 7771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27668,0 | краевой бюджет |
| 2388,41 | 1851,8 | 1538,0 | 0,0 | 0,0 | 5778,21 | местные бюджеты |
| 163,6 | 207,0 | 290,4 | 0,0 | 0,0 | 661,0 | внебюджет-ные источ-ники |
| 9 | Мероприятие 1.3.1. Развитие газификации на сельских территориях | 2021-2024 гг. | Отдел по газификации Администрации района;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ныеисточ-ники |
| 10 | Мероприятие 1.3.2. Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2021-2025 гг. | 20944,2 | 5337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26282,1 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 19897,0 | 5071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24968,0 | краевой бюджет |
| 1047,2 | 266,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,1 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ныеисточ-ники |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ныеисточ-ники |
| 11 | Мероприятие 1.3.3. Благоустройство сельских территорий | 2021-2025 гг. | 4819,71 | 6223,0 | 8346,0 | 0,0 | 0,0 | 19388,71 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 3314,9 | 4431,1 | 6517,6 | 0,0 | 0,0 | 14263,6 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1341,21 | 1584,9 | 1538,0 | 0,0 | 0,0 | 4464,11 | местные бюджеты |
| 163,6 | 207 | 290,4 | 0,0 | 0,0 | 661,0 | внебюджет-ныеисточ-ники |
| 12 | Задача 1.4. Придание современного облика сельским территориям | 2021-2025 гг. |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ныеисточ-ники |
| 13 | Мероприятие 1.4.1. Реализация проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях | 2021-2025 гг | Отдел по газификации Администрации района;  отдел архитектуры и градостроительства Администрации района;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ныеисточ-ники |