1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в Красногорском районе Алтайского края»**

Основной целью муниципальной программы является снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения меж секторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни.

-проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья горожан.

- проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска ХНИЗ, первичную профилактику заболеваний полости рта, оказание первой медицинской помощи при жизни угрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы и раннее выявление онкологических заболеваний.

-проведение мероприятий, направленных на снижение вреда здоровью жителей муниципального образования, обусловленного факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии, сахарного диабета, гиподинамии, употребления табака и алкоголя, нерационального питания, стресса.

- формирование благоприятного информационного пространства.

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения.

-проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем прививок.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | на 1 тыс.населения | 15,0 | 17,0 | 87,3 |
| 2. | смертность женщин | на 100 тыс. человек | 302,0 | 314,0 | 86,8 |
| 3. | смертность мужчин | на 100 тыс. человек | 566,0 | 853,3 | 65,99 |
| 4. | численность граждан, прошедших профилактические осмотры | чел | 7000 | 8606 | 120,5 |
| 5. | количество участников массовых оздоровительных мероприятий | чел. | 3150 | 3480 | 105,0 |
| 6. | количество материалов в прессе | Ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| 7. | охват населения прививками против гриппа | чел. | 8000 | 8000 | 100,0 |
| 8. | укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками на 10000 чел. | % | 70,0 | 66,6 | 95,5,0 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | **765,09** |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **97,3** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 10,0 тыс. руб**.**, фактически 10,0 тыс. руб. **– 100,0%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –5;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период5.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (5/5\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 97,3 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы | 100,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100,0 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 297,3 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (299,7/3)= 99,9 | 97,3 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 97,3%.