- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории

Красногорского района»

Основной целью муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Красногорского района» является предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

- обеспечение эффективной структуры сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, а также для решения задач в области гражданской обороны и пожарной безопасности;

- создание условий для безопасного и комфортного отдыха граждан путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха людей на водоемах Красногорского района с одновременным развитием системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от природных и техногенных пожаров на территории Красногорского района

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

- количество чрезвычайных ситуаций - 0 ед. в год.

- количество происшествий на водных объектах – 0 ед. в год

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 № 244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество чрезвычайных ситуаций | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Количество происшествий на водных объектах | шт. | 0 | 0 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | х |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 2641,7 тыс. руб., фактически 2641,7 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 4

-количество выполненных мероприятий – 4

Оценка степени реализации мероприятий составит: (4/4)*100 =100%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2024 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 100 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100%.