**Сводный отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год**

****

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Красногорского района «Культура Красногорского района»**

**на 2021-2024 годы**

Муниципальная программа Красногорского района «Культура Красногорского района» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала Красногорского района.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств краевого, районного бюджетов.

Основная цель программы – сохранение, развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Красногорском районе.

Задачами Программы являются:

сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, их изучение;

обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;

создание условий для организации досуга населения, развития и поддержки народного творчества;

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

повышение доступности и обеспечение качества услуг и работ в сфере библиотечного дела современным требованиям;

обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов библиотек;

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

расширение выставочной деятельности

обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;

развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей;

выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;

создание условий для организации досуга населения;

сохранение и развитие народного художественного творчества, нематериального культурного наследия.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 № 244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Посещаемость организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 107 | 107 | 100 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | человек | 19 | 30 | 157,89 |
| 4. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" | человек | 30 | 30 | 100 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Красногорского района к уровню средней заработной платы в Алтайском крае | % | Не менее 100 | 103,6 | 103,6 |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района | % | 84 | 84 | 100 |
| 2. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музее Красногорского района | % | 55 | 52,4 | 95,2 |
| 3. | Посещаемость районного краеведческого музея Красногорского района (на 1 жителя в год) | посещений  | 0,31 | 0,38 | 122,6 |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |
| 1. |  Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Красногорского района  | % | 8,4 | 9,2 | 109,5 |
| Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства» |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Красногорского района  | % | 11 | 6,1 | 55,5 |
| 2. | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей Красногорского района | % | 10,2 | 8,2 | 80,4 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» |
| 1. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс.человек) | человек | 105,0 | 105,0 | 100,0 |
| 2. | Количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год | Единиц | 4,8 | 12,8 | 266,6 |
| 3. | Количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Количество работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка | человек | 1 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 1491,29 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **99,4** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 19181,4 тыс. руб**.**, фактически 18358,2 тыс. руб. **– 95,7%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу–25

-количество выполненных мероприятий – 6

Оценка степени реализации мероприятий составит: (6/25)\*100 = **24%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 99,4 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 95,7 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 24 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 219,1 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (219,1/3)= 73 | 73 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 73%.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Крас­ногорском районе» на 2021-2025 годы**

**подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Красногорском районе» на 2021-2025 годы**

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности в Красногорском районе» на 2021-2025 годы, подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Красногорском районе» на 2021-2025 годы является обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В подпрограмме предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета и бюджета сельских поселений.

Главными задачами Подпрограммы являются:

развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Социальный риск | число погибших на 100 тыс. населения | 27 | 27,9 | 103,33 |
| 4. | Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 7,8 | 7,8 | 100 |
| 5. | Тяжесть последствий | число погибших на 100 пострадавших | 20 | 14,3 | 139,86 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 443,19 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **88,64** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 45,0 тыс. руб., фактически 45,0 тыс. руб. **– 100%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 5

-количество выполненных мероприятий – 5

Оценка степени реализации мероприятий составит: (5/5)\*100 =100**%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 88,64 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 288,64 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (288,64/3)=96,21 | 96,21 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 96,21%.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Красногорского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы**

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение населения Красногорского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красногорского района Алтайского края.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Главными задачами Программы являются:

повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;

повышение уровня надежности системы теплоснабжения;

повышение доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным газом.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения и водоснабжения в текущем периоде к уровню 2019 года | % | 87 | 87 | 100 |
| 2. | Количество потребителей природного газа | ед. | 203 | 210 | 103,45 |
| 3. | Темп роста (снижения) числа аварий на системах водоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года | % | 87 | 87 | 100 |
| 4. | Доля населения Красногорского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 77,2 | 77,2 | 100 |
| 5. | Протяженность проложенных водопроводных сетей | км. | 10,1 | 0 | 0 |
| 6. | Количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 14,2 | 14,2 | 100 |
| 8. | Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года | % | 87 | 87 | 100 |
| 10. | Количество смонтированных модульных котельных установок | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество установленных отопительных котлов | ед. | 0 | 3 | 0 |
| 12. | Протяженность проложенных тепловых сетей | км. | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Количество приобретенной коммунальной техники | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом (частично или полностью) | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 15. | Уровень газификации природным газом (прирост) | % | 2 | 2 | 100 |
| 16. | Протяженность (строительство) межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов природного газа, введенных в эксплуатацию | км. | 0,6 | 0 | 0 |
| 17. | Газификация квартир (домовладений) природным газом, подлежащих газификации | ед. | 2 | 4 | 200 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 1000,45 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **59,03** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 12 619,6 тыс. руб., фактически 6 107,3 тыс. руб. **– 48,4%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 3

-количество выполненных мероприятий – 3

Оценка степени реализации мероприятий составит: (3/3)\*100 =100**%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 59,03 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 48,4 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 207,43 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (207,43/3)=69,14 | 69,14 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со среднем уровнем эффективности, т.к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 69,14%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Красногорском**

**районе на 2021-2025 годы»**

Основной целью муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Красногорском районе на 2021-2025 годы» является реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Красногорского района путём совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

- осуществление мониторинга ситуации, связанной с предупреждением экстремистских проявлений, проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;

- совершенствование систем технической обеспеченности социально значимых объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории района

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

- крепление в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

- препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;

- обеспечение условий для успешной адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма и нетерпимости;

- повышение уровня компетентности сотрудников всех органов в вопросах национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;

- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 № 244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Число публикаций в СМИ по вопросам профилактики экстремизма и терроризма  | единиц | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Количество правонарушений экстремистской и террористической направленности | единиц | 0 | 0 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | х |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **100** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 414,3 тыс. руб**.**, фактически 414,3 тыс. руб. **– 100%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 8

-количество выполненных мероприятий – 8

Оценка степени реализации мероприятий составит: (8/8)\*100 =100**%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 100 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы  | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Красногорского района на 2022-2026 годы»**

Основной целью муниципальной программы **«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Красногорского района на 2022-2026 годы»является предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

- обеспечение эффективной структуры сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, а также для решения задач в области гражданской обороны и пожарной безопасности;

- создание условий для безопасного и комфортного отдыха граждан путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха людей на водоемах Красногорского района с одновременным развитием системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от природных и техногенных пожаров на территории Красногорского района

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

- количество чрезвычайных ситуаций - 0 ед. в год.

- снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2021 года) на 5 %.

- количество происшествий на водных объектах – 0 ед. в год

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 № 244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Количество чрезвычайных ситуаций | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Снижение количества пожаров | % | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество происшествий на водных объектах | шт. | 0 | 0 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 300 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **100** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 102,6 тыс. руб**.**, фактически 102,6 тыс. руб. **– 100%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 1

-количество выполненных мероприятий – 1

Оценка степени реализации мероприятий составит: (1/1)\*100 =100**%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 100 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы  | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального образования Красногорский район Алтайского края на 2020 -2024 годы»**

 Основной целью муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального образования Красногорский район Алтайского края на 2020 -2024 годы»

 является стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту на территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края

 В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

- улучшение состояния здоровья населения и медицинского обслуживания, увеличение продолжительности жизни населения;

- развитие социальной инфраструктуры района, повышение качества и доступности социальных услуг для населения;
- поддержка социально уязвимых групп населения;

- сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений

 На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | количество родившихся | человек | 134 | 128 | 95,52 |
| 2. | количество умерших | человек | 222 | 250 | 112,61 |
| 3. | уровень безработицы | % к экономически активному населению | 1,9 | 1,63 | 85,79 |
| 4. | численность зарегистрированных безработных | человек | 150 | 116 | 77,33 |
| 5. | увеличение продолжительности жизни жителей района | лет | 73 | 70,4 | 96,44 |
| 6. | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 24679,2 | 25600 | 103,73 |
| 7. | рост удельного веса населения. Участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 70 | 70 | 100,00 |
| 8. | удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом | % | 44 | 56,8 | 129,09 |
| 9. | охват детей в возрасте от 2 до 5 лет дошкольным образованием | % | 50 | 50 | 100,00 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 900,51 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **100,06** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 5,0 тыс. руб**.**, фактически 5,0 тыс. руб. **– 100,0%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 1;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 1.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (1/1\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 100,06 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 100 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 300,06 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (329,7/3)= 100 | 100,02 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100,02%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Поддержка молодых специалистов муниципального образования Красногорский район Алтайского края» на 2020 – 2024 годы**

 Основной целью муниципальной программы «Поддержка молодых специалистов муниципального образования Красногорский район Алтайского края» на 2020 – 2024 годы является привлечение и закрепление молодых специалистов, социально-экономическая поддержка молодых специалистов на территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края.

 В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

- создание системы социально-экономической поддержки молодых специалистов для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических, врачебных кадрах и специалистах в сфере культуры, спорта;

- закрепление и увеличение количества молодых специалистов в организациях, функционирующих на территории района;

- повышение уровня жизни молодых специалистов, работающих в организациях социальной сферы района.

 На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Оказание единовременной материальной помощи - «подъемных» молодым специалистам, приступившим к работе в организациях, функционирующих на территории района | количество молодых специалистов, которым оказан данный вид поддержки | 3 | 3 | 100 |
| 2. | Выплата субсидий на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам | количество молодых специалистов, которым оказан данный вид поддержки | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Компенсация части арендной платы за жилье молодым специалистам  | количество молодых специалистов, которым оказан данный вид поддержки | 1 | 1 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 200,0 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **66,7** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 90,0 тыс. руб**.**, фактически 90,0 тыс. руб. **– 100,0%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 2;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 2.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (2/2\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 66,7 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 100,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 266,7 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (266,7/3)= 100 | 88,9 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 88,9%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Красногорский район Алтайского края на 2020-2024 годы» за 2022 год**

 Основной целью муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Красногорский район Алтайского края на 2020-2024 годы» является совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Красногорского района и обеспечение ее надежного функционирования. В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем;

- совершенствование систем защиты информации и персональных данных;

- модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники участников программы.

В результате реализации муниципальной программы к концу 2025 года ожидается:

повышение эффективности работы участников программы и производительности труда сотрудников за счет использования современной компьютерной техники и информационных технологий. Обеспечение стабильной работы компьютерной техники и оргтехники, увеличение количества рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети, имеющих доступ к сети Интернет. Повышение надежности и защищенности информационных систем органов местного самоуправления Красногорского района.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Красногорского района компьютерами и оргтехникой  | % | 68 | 68 | 100,00 |
| 2. | Доля рабочих мест, оборудованных специализированным сертифицированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных (антивирусы, межсетевой экран, средства криптографической защиты) | % | 60 | 60 | 100,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | 200,0 |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | **100,00** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 75,0 тыс. руб**.**, фактически 82,55 тыс. руб. **– 110,1%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 1

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 1.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (1/1\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 100,00 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 110,1 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 310,1 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (310,1/3)= 100 | 103,4 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 103,4%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Красногорском районе Алтайского края»**

**на 2021 - 2025 годы за 2022 год**

 Основной целью муниципальной программы является стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

 В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

-профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

-противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;

-дальнейшее развитие современных методов диагностики и лечения наркозависимых

лиц;

-выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы реабилитации, ресоциализации и пост реабилитационного сопровождения.

 На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории Красногорского района | чел. | 71 | 71 | 100 |
| 2. | доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | **200,0** |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **100,0** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 10,0 тыс. руб**.**, фактически 2,0 тыс. руб. **– 20,0%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 1;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 1.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (1/1\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 50,0 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 100,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100,0 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | **250,0** |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (250,0/3)= 83,33 | **83,33** |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 83,33%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Красногорский район Алтайского края» на 2021 – 2025 годы за 2022 год**

 Основной целью муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Красногорский район Алтайского края» на 2021 – 2025 годы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе повышению инновационности, как одному из ведущих элементов, обеспечивающих рост экономики Красногорского района, улучшение ее отраслевой структуры, стабильно высокий уровень занятости, повышение качества жизни населения, повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей.

 В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;

-чразвитие системы доступной информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка СМСП на стадии их формирования и первоначального развития;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В результате реализации муниципальной программы к концу 2025 года ожидается:

- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от среднегодовой численности занятых в экономике;

- увеличение количества СМСП на территории Красногорского района;

 На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Красногорского района | ед. | 231 | 214 | 92,6 |
| 2. | Количество консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 132 | 222 | 168,2 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 260,8 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **130,4** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 47,0 тыс. руб**.**, фактически 46,7 тыс. руб. **– 99,3%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 6;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 6.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (6/6\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 130,4 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 99,3 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 329,7 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (329,7/3)= 109,9 | 109,9 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 109,9%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Красногорский район Алтайского края» на 2021 – 2025 годы за 2022 год**

 Основной целью муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Красногорский район Алтайского края» на 2021 – 2025 годы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе повышению инновационности, как одному из ведущих элементов, обеспечивающих рост экономики Красногорского района, улучшение ее отраслевой структуры, стабильно высокий уровень занятости, повышение качества жизни населения, повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей.

 В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;

-чразвитие системы доступной информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка СМСП на стадии их формирования и первоначального развития;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В результате реализации муниципальной программы к концу 2025 года ожидается:

- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от среднегодовой численности занятых в экономике;

- увеличение количества СМСП на территории Красногорского района;

 На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Красногорского района | ед. | 231 | 214 | 92,6 |
| 2. | Количество консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 132 | 222 | 168,2 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 260,8 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **130,4** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 47,0 тыс. руб**.**, фактически 46,7 тыс. руб. **– 99,3%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 6;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 6.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (6/6\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 130,4 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 99,3 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 329,7 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (329,7/3)= 109,9 | 109,9 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 109,9%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Красногорском районе» на 2020 – 2024 годы за 2022 год**

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Красногорском районе» на 2020 – 2024 годы является государственная поддержка в решении жилищной про­блемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных ус­ловий.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

* предоставление молодым семьям, участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей в Красногорском районе» на 2020 – 2024 годы, социальных выплат на приоб­ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
* создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляю­щих кредиты и займы для при­обретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

В результате реализации муниципальной программы к концу 2024 года ожидается:

* создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
* привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы), собственных средств граждан;
* укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
* улучшение демографической ситуации в районе.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 № 244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов | семья | 2 | 2 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 100 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **100** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета: план 124,0 тыс. руб**.**, фактически 124,0 тыс. руб. **– 100 %**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

* количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 2;
* количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 2.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (2/2\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 100 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 100 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 300 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (300/3=100) | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100 %.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в Красногорском районе Алтайского края на 2021-2025 годы»за 2022 год**

 Основной целью муниципальной программы является снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах.

 В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни.

 -проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья горожан.

- проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска ХНИЗ, первичную профилактику заболеваний полости рта, оказание первой медицинской помощи при жизни угрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы и раннее выявление онкологических заболеваний.

-проведение мероприятий, направленных на снижение вреда здоровью жителей муниципального образования, обусловленного факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии, сахарного диабета, гиподинамии, употребления табака и алкоголя, нерационального питания, стресса.

- формирование благоприятного информационного пространства.

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения.

-проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем прививок.

 На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | на 1 тыс.населения | 15,1 | 18,0 | 119,21 |
| 2. | смертность женщин | на 100 тыс. человек | 310,0 | 269,0 | 86,8 |
| 3. | смертность мужчин | на 100 тыс. человек | 591,0 | 390 | 65,99 |
| 4. | численность граждан, прошедших профилактические осмотры | чел | 6800 | 6831 | 100,5 |
| 5. | количество участников массовых оздоровительных мероприятий | чел. | 7100 | 7100 | 100,0 |
| 6. | количество материалов в прессе | Ед. | 8 | 10 | 125,0 |
| 7. | охват населения прививками против гриппа | чел. | 6044 | 6044 | 100,0 |
| 8. | укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками на 10000 чел. | % | 68,0 | 68,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | **797,5** |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **99,7** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 10,0 тыс. руб**.**, фактически 10,0 тыс. руб. **– 100,0%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 6;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 6.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (6/6\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 99,7 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 100,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100,0 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 299,7 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (299,7/3)= 99,9 | 99,9 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 99,9%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Красногорском районе» на 2020-2024 гг., в муниципальном образовании Красногорский район Алтайского края» на 2020 – 2024 годы за 2022 год**

 Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Красногорском районе» на 2020-2024 гг., в муниципальном образовании Красногорский район Алтайского края» на 2020 – 2024 годы является создание условий для укрепления здоровья населения Красногорского района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

 В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

- создание правовых, экономических, социальных и организационных

условий для развития в Красногорском районе массового спорта;

- создание оптимальных условий для развития в Красногорском районе детско-юношеского, студенческого и массового волейбола.

-создание оптимальных условий для развития в Красногорском районе адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (включая спорт высших достижений).

 На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1 | Доля населения Красногорского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Красногорского района в возрасте от 3 до 79 лет |  | 53.0 | 56,8 | 107,1 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 57 | 64,2 | 112,6 |
| 3 | Доля населения Красногорского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике |  | 26,0 | 26,0 | 100 |
| 4 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) проживающих в Красногорском районе систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | 93,5 | 93,5 | 100 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категорией населения |  | 23,3 | 25,1 | 107,7 |
| 6 | Доля населения Красногорского района выполнившего нормативы испытаний (тестов)Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); |  | 51 | 1,72 | 3,37 |
|  | Из них учащихся студентов |  | 63 | 1,2 | 1,9 |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта |  | 70 | 79,9 | 114,1 |
| 8 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54, мужчины 30-59 лет) проживающие на территории Красногорского района  |  | 45 | 47,1 | 104,6 |
| 9 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79, мужчины 60-79 лет) проживающие на территории Красногорского района |  | 17 | 17 | 100 |
| 10 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |  | 78.4 | 69 | 88.0 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 937,47 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **93,74** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 3906,1 тыс. руб**.**, фактически 3816,5 тыс. руб. **– 97,7%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 10;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 13.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (10/13)\*100 = **76,9%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 93,74 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 97,7 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 76,9 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 268,3 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (268,3/3) | 89,44 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 89,44 %.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Красногорского района Алтайского края»**

**на 2021-2025 годы за 2022 год**

Основной целью муниципальной программы «Развитие туризма на территории Красногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы является создание благоприятных условий для развития туризма в Красногорском районе.

 В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджетов.

Главными задачами Программы являются:

- содействие развитию объектов туристской индустрии;

- развитие системы доступной информационно-консультационной поддержки субъектов туристской индустрии.

 На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 № 244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Туристско-экскурсионный поток |  чел. | 5700 | 5716 | 100,3 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 100,3 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **100,3** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план: 27,0 тыс. руб**.**, фактически 25,07 тыс. руб. **– 92,9%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 2;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 2.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (2/2\*1)\*100 =100**%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 100,3 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 92,9 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 293,2 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (293,2/3)= 97,7 | 97,7 |

 По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 97,7%.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы Красногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы**

Основной целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в Красногорском районе.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов.

Главными задачами Программы являются:

формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики;

снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах и приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красногорского района Алтайского края | км. | 546,6 | 546,6 | 100 |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красногорского района Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | 3,7 | 0,5 | 740 |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км. | 60,7 | 57,5 | 105,57 |
| 4. | Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, реконструкция, капитальный ремонт которых завершены в отчетном году | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 945,57 |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **236,39** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 1 591,92 тыс. руб., фактически 6 726,5 тыс. руб. **– 422,54%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 1

-количество выполненных мероприятий – 1

Оценка степени реализации мероприятий составит: (1/1)\*100 =100**%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 236,39 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 422,54 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 758,93 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (758,93/3)=252,98 | 252,98 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 252,98%.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Красногорском районе» на 2020- 2024 годы.**

**за 2022 год**

 Основной целью муниципальной программы «Развитие образования в Красногорском районе» на 2020- 2024 годы является повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина Красногорского района. Для реализации этой цели программа предусматривает решение следующих приоритетных задач:

повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы;

создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды;

обеспечение региона квалифицированными рабочими, служащими и специалистами среднего звена в соответствии с потребностями экономики Красногорского района;

создание условий для развития кадрового потенциала Красногорского района;

совершенствование механизмов управления системой образования Красногорского района для повышения качества предоставления муниципальных услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образования;

создание в Красногорском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Содействие их семейному устройству и интеграции в общество

 В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Мероприятия**  | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Развитие дошкольного образования  | % |  100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Развитие общего образования  |  % |  100 % | 100 % | 100 % |
| 3. | Развитие дополнительного образования и сферы отдыха и оздоровления детей  | % |  100 % | 100 % | 100 % |
| 4. | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала | % |  100 % | 100 % | 100 % |
| 5. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | % | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | 0 | 100 % |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | 600% |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **100 %** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 317262,5 тыс. руб**.**, фактически 307156,4 тыс. руб. **– 103,3%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 42;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период–42.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (42/42\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 100,0 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 100,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100,0 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 300,0 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (300/3)= 100 | 100,0 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100,0%.

1. **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края»**

 Основной целью муниципальной программы **«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Красногорский район Алтайского края»** является **с**оздание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями Красногорского района их общенациональных функций и решения задач муниципального уровня.

Задачами Программы являются:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории района;

- создание и развитие инфраструктуры на территории района;

- придание современного облика сельским территориям.

 На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 27.05.2021 №244 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

**Анализ степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование индикаторов** | **Ед. изм.** | **Плановые значения** | **Фактические значения** | **%, выполнения** |
| 1. | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв. м | 90 | 90 | 100 |
| 3. | Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество предоставленных предпринимателям и организациям льготных кредитов для финансирования создания объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей), а также для покрытия расходов, связанных с их подключением, расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог), строительство жилых зданий | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Объем предоставленных предпринимателям и организациям льготных кредитов для финансирования создания объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей), а также для покрытия расходов, связанных с их подключением, расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог), строительство жилых зданий | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Протяженность распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения | км | 10.1 | 10.1 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | % |  |  | **400** |
|  | **Оценка степени достижения** | % |  |  | **44,44** |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств: план 22610,6 тыс. руб**.**, фактически 20547,54 тыс. руб. **– 90,88%**

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 4;

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 4.

Оценка степени реализации мероприятий составит: (4/4\*1)\*100 = **100%**

1.4 Комплексная оценка эффективности

**Сводная таблица оценки эффективности**

**2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы | 44,44 |
| 2. | Оценка кассового исполнения муниципальной программы  | 90,88 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния  | 235,32 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (235,32/3)= 100 | 78,44 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 78,44%.